## Progreso_WM-LMT2026
tramo | piquete | tipo_estructura | longitud_poste | cantidad aisladores | metros_tendido | m3_excavacion | Avance_% | anexo_montaje | red_line | 1. EXCAV PIQUETES | 2. VERTICALIZADO | 3. DESFILE DE POSTE | 4. MONTAJE RIENDAS | 5. ARMADO DE CRUCETAS | 6. MONTAJE DE AISLADOR (FECHA) | 7. TENDIDO DE CONDUCTOR | 8. FLECHADO | 9. ENGRAMPADO | 10. FECHA MONTAJE / LIBERACIÓN FINAL
WM-LMT2026 | 97 | PRFV | 11 MTS | 0 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/12/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 98 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/12/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 99 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/12/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 100 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/12/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 101 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/12/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 102 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/12/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 103 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/12/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 104 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/11/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 105 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/11/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 106 | PRFV | 11 MTS | 1 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/11/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 107 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/11/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 108 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/11/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 109 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/11/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 110 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/11/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 111 | PRFV | 12 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/11/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 112 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/11/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 113 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/11/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 114 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/11/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 115 | PRFV | 11 MTS | 1 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/10/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 116 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/10/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 117 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/10/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 118 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/10/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 119 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/10/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 120 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/10/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 121 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/10/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 122 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/10/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 123 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/10/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 124 | PRFV | 11 MTS | 1 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/10/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 125 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/10/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 126 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 11.11 |  |  | - | - | 08/10/2026 | - | - | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 127 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/10/2026 | - | 14/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 128 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/10/2026 | - | 14/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 129 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/07/2026 | - | 14/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 130 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/07/2026 | - | 14/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 131 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/07/2026 | - | 14/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 132 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/07/2026 | - | 14/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 133 | PRFV | 11 MTS | 1 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/07/2026 | - | 14/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 134 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/07/2026 | - | 14/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 135 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/07/2026 | - | 14/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 136 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/07/2026 | - | 14/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 137 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/07/2026 | - | 14/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 138 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/07/2026 | - | 14/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 139 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/06/2026 | - | 14/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 140 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/06/2026 | - | 13/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 141 | PRFV | 12 MTS | 4 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/06/2026 | - | 13/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 142 | PRFV | 11 MTS | 1 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/06/2026 | - | 13/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 143 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/06/2026 | - | 13/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 144 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/06/2026 | - | 13/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 145 | PRFV | 12 MTS | 1 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/06/2026 | - | 13/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 146 | PRFV | 11 MTS | 1 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/06/2026 | - | 13/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 147 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/06/2026 | - | 13/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 148 | PRFV | 12 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/06/2026 | - | 13/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 149 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/05/2026 | - | 13/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 150 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/05/2026 | - | 13/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 151 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/05/2026 | - | 13/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 152 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/05/2026 | - | 13/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 153 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/05/2026 | - | 12/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 154 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/05/2026 | - | 12/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 155 | PRFV | 12 MTS | 4 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/05/2026 | - | 12/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 156 | PRFV | 11 MTS | 1 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/05/2026 | - | 12/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 157 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/05/2026 | - | 12/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 158 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 08/05/2026 | - | 12/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 159 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 04/08/2026 | - | 12/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 160 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 04/08/2026 | - | 12/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 161 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 04/08/2026 | - | 12/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 162 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 04/08/2026 | - | 12/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 163 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | - | - | 04/08/2026 | - | 12/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 164 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 33.33 |  |  | 14/08/2026 | - | 04/08/2026 | - | 12/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 165 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 33.33 |  |  | 14/08/2026 | - | 04/08/2026 | - | 12/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 166 | PRFV | 11 MTS | 1 | 0 | 3.17 | 33.33 |  |  | 14/08/2026 | - | 04/08/2026 | - | 11/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 167 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 3.79 | 33.33 |  |  | 14/08/2026 | - | 04/08/2026 | - | 11/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 168 | PRFV | 12 MTS | 4 | 0 | 3.06 | 33.33 |  |  | 14/08/2026 | - | 04/08/2026 | - | 11/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 169 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 3.17 | 33.33 |  |  | 14/08/2026 | - | 03/08/2026 | - | 11/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 170 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 3.17 | 33.33 |  |  | 14/08/2026 | - | 03/08/2026 | - | 11/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 171 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 3.36 | 33.33 |  |  | 13/08/2026 | - | 03/08/2026 | - | 11/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 172 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 2.89 | 33.33 |  |  | 13/08/2026 | - | 03/08/2026 | - | 11/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 173 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 0 | 33.33 |  |  | 13/08/2026 | - | 03/08/2026 | - | 11/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 174 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 3.17 | 33.33 |  |  | 13/08/2026 | - | 03/08/2026 | - | 11/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 175 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 2.99 | 33.33 |  |  | 13/08/2026 | - | 03/08/2026 | - | 11/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 176 | PRFV | 11 MTS | 3 | 0 | 3.07 | 33.33 |  |  | 13/08/2026 | - | 03/08/2026 | - | 11/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 176/1 | PRFV | 12 MTS | 4 | 0 | 3.17 | 33.33 |  |  | 14/08/2026 | - | 03/08/2026 | - | 11/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 176/2 | PRFV | 12 MTS | 4 | 0 | 3.24 | 33.33 |  |  | 14/08/2026 | - | 03/08/2026 | - | 11/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 176/T | PRFV | 12 MTS | 3 | 0 | 3.42 | 33.33 |  |  | 14/08/2026 | - | 03/08/2026 | - | 11/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 177 | PRFV | 12 MTS | 3 | 0 | 3.61 | 33.33 |  |  | 13/08/2026 | - | 03/08/2026 | - | 11/08/2026 | - | - | - | -
WM-LMT2026 | 178 | PRFV | 12 MTS | 0 | 0 | 3.97 | 33.33 |  |  | 13/08/2026 | - | 03/08/2026 | - | 11/08/2026 | - | - | - | -